## Sheet1
Estructura de Desglose Proyecto Los Almeida
Fase | Actividades | Entrada | Proceso | Salida | Responsable | Entregable
1. Planificación | Contextualización de la necesidad, planteamiento del problema, objetivos, alcance, metodología Kanban, posibles soluciones, matriz de riesgos. | Necesidad de la empresa Carnes Los Almeyda | Definir la base del proyecto (problema, objetivos, alcance, metodología) | Documento de formulación del proyecto | Equipo de análisis | Documento de planificación validado
2. Análisis | Levantamiento de información, identificación de stakeholders, requisitos funcionales y no funcionales, historias de usuario, validación del cliente. | Documento de planificación | Analizar necesidades, definir requisitos, estructurar historias de usuario | Documento de análisis y requisitos | Equipo de desarrollo | Requisitos y HU aprobadas
3. Diseño | Diseño de arquitectura, diagramas UML, prototipos, modelo de datos, sitemap. | Requisitos funcionales y HU | Diseñar estructura y componentes del sistema | Prototipos y documentación técnica | Arquitecto de software | Diseño funcional aprobado
4. Desarrollo | Implementación Frontend, Backend, Base de Datos, versión inicial en GitHub. | Diseño aprobado | Construir los módulos del sistema según las HU | Aplicación funcional preliminar | Desarrolladores Front/Back | Código fuente operativo
5. Integración y pruebas | Integración de módulos, pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de usabilidad, documentación técnica. | Componentes desarrollados | Validar funcionamiento integral del sistema | Sistema probado y validado | Equipo QA | Informe de pruebas y versión estable
6. Implementación / Despliegue | Documentar e implementar el despliegue en servidor, capacitación al cliente, entrega final. | Sistema validado | Desplegar y entregar el producto al cliente | Sistema operativo en entorno real | DevOps / Líder técnico | Sistema desplegado y documentado