## Hoja1
N | Riesgo | Tipo | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Nivel de Riesgo (PxI) | Estrategias de Mitigación | Responsable
1 | Fallas en APIs de catálogo o pedidos que impidan la compra online | técnico | 3 | 5 | 15 (alto) | Validar con Postman todos los endpoints (login, catálogo, pedidos). Monitoreo continuo. | Equipo Backend
2 | Errores en la interfaz gráfica (UI) que dificulten la compra o la consulta de recetas | Usabilidad | 3 | 4 | 12 (medio y alto) | Pruebas automatizadas con Selenium en login, carrito y sección de recetarios. | QA Tester
3 | Datos erróneos en recetas o recomendaciones nutricionales que afecten la confianza del cliente | Contenido Legal | 2 | 4 | 8 (medio) | Validación editorial previa. Revisar fuentes certificadas. Actualizaciones periódicas. | Equipo de Contenido
4 | Pérdida de inventario no reflejada en el sistema al ofrecer combos de carne + servicio | Operativo | 4 | 5 | 15 (alto) | Integrar control de stock en tiempo real. Alertas automáticas en TestRail. Auditorías periódicas. | Administrador Inventario
5 | Ataques de seguridad al sistema (robo de datos de clientes) | Seguridad | 2 | 5 | 10 (medio y alto) | Encriptación de datos sensibles. Pruebas de vulnerabilidad. Autenticación con tokens. | Equipo DevSecOps
6 | Caídas del servidor en fechas de alta demanda (festivos, promociones | infraestructura | 3 | 4 | 12 (medio y alto) | Pruebas de carga con JMeter. Monitoreo de rendimiento. Uso de servidores escalables. | Infraestructura TI
7 | Desconfianza del cliente en la compra de servicios digitales (asesoría en cortes de carne) | reputacional | 3 | 3 | 9 (medio) | Garantizar trazabilidad de pagos. Certificados de seguridad visibles (HTTPS, pasarelas). | Marketing Soporte
8 | Errores en facturación electrónica o integración con pagos electrónicos | Financiero | 2 | 4 | 8 (medio) | Pruebas de integración con sandbox de pasarelas de pago. Registro de logs en TestRail | Contabilidad QA
9 | No adopción del módulo de recetas por baja usabilidad | producto | 3 | 3 | 9 (medio) | Pruebas de experiencia de usuario. Encuestas. Optimizar la interfaz con retroalimentación. | UX Designer
10 | Dependencia de terceros (proveedores de carne o pasarela de pago) | Externo | 2 | 5 | 10 (medio y alto) | Contratos de nivel de servicio (SLA). Plan de contingencia con proveedores alternos. | Gerencia

## Hoja2
N | Riesgo | Módulo Categoría | Causa | Evento | Efecto | P(1-5) | I(1-5)) | Nivel de Riesgo (PxI)) | Acciones de mitigación | Responsable | Key Risk Indicator (Indicador Clave de Riesgo) | Estado | tratamientos | mitigar
1 | Falla en autenticación y sesiones | Autenticación Seguridad | Manejo inadecuado de tokens/JWT, configuración de puntos finales | Secuestro de sesión o acceso no autorizado | Exposición de datos y fraudes | 3 | 5 | 15 (Alto | Endurecer /auth/login, expiración y rotación de tokens; pruebas con Postman a /auth/login (200/401), cobertura Selenium en UI de login; casos en TestRail. | Líder técnico | Tasa de logins fallidos, intentos por IP, sesiones concurrentes anómalas | Planificado | mitigar
2 | Inyección (SQL/NoSQL), XSS | Backend Seguridad | Validación insuficiente de entradas en selección de cortes/adobos | Inyección o XSS (Cross-Site Scripting) persistente reflejado | Robo de datos, alteraciones de precios/pedidos | 3 | 5 | 15 (Alto | Validaciones del lado del servidor, sanitización; pruebas de cargas útiles con Postman; escaneo SAST DAST; Selenio para XSS en formularios. | Backend | Rechazo de payloads maliciosos, hallazgos de seguridad | En curso | mitigar
3 | Interrupción pasarela de pagos | Pagos Operación | Caídasn PSE/Nequi/ DaviPlata o tiempos de espera | Pago no confirmado o duplicado | Pérdida de ventas, reclamos | 4 | 4 | 16 (Alto | Reintentos idempotentes, cola de confirmación async, pantalla “pendiente de confirmación”; reconciliación diaria; pruebas Postman a devoluciones de llamada; casos TestRail. | Producto Finanzas | Ratio pagos pendientes>15 min, tasa reversa | En curso | mitigar transferir
4 | Inconsistencia de stock (sin inventario en tiempo real) | Carrito Operación | Alcance excluye inventario físico | Venta de producto sin disponibilidad | Cancelaciones, mala experiencia | 4 | 4 | 16 (Alto | Reserva de stock por ventana corta al “Añadir al carrito”; tope por usuario; confirmación manual en backoffice; alerta de bajo stock; Selenium flujo carrito. | Operaciones | % pedidos cancelados por falta stock, stock crítico no atendido | Planificado | mitigar
5 | Orden de llegada mal priorizada | Gestión de pedidos Proceso | Concurrencia sin bloqueo, reloj no sincronizado | Pedidos se atienden fuera de orden | Retrasos, inequidad percibida | 3 | 4 | 12 (Medio) | Marca de tiempo del servidor, colas FIFO, idempotencia; pruebas de concurrencia; casos TestRail para SLA. | Backend | % pedidos fuera de SLA, reordenamientos manuales | En curso | mitigar
6 | Recetas con cantidades erróneas | Recetario UX Experiencia de usuario, Operación | Lógica de escalado por gramos/personas imprecisas | Ingredientes mal calculados | Devoluciones, desconfianza del usuario | 3 | 4 | 12 (Medio) | Validación de fórmulas unitarias, pruebas unitarias y Selenium; validación de negocio; Postman para endpoints de cálculo. | Producto | Ratio de corrección de recetas, tickets por receta | Planificado | mitigar
7 | Alérgenos y advertencias | Recetario Legal-UX Experiencia de usuario | Falta de etiquetado en adobos y recetas | Reacciones o quejas por alérgenos | Riesgo legal y reputacional | 2 | 5 | 10 (Medio) | Etiquetado de alérgenos, consentimientos, filtros por restricción (sin gluten, etc.); QA en TestRail para disclaimers visibles. | Legal Producto | % recetas sin etiqueta, quejas por alérgenos | Planificado | mitigar evitar
8 | Precios/monedas erróneas | Catálogo Finanzas | Redondeo, moneda, actualización parcial | Precio mostrado ≠ cobrado | Reembolsos, sanciones | 3 | 4 | 12 (Medio) | Fuente única de verdad de precios; pruebas Postman /products; Selenium verifica UI; rollback versión precios. | Backend | Diferencias de conciliación, quejas por cobro | En curso | mitigar
9 | UX complejo al configurar cortes/adobos | UX Experiencia de usuario, Conversión | Flujo con demasiados pasos opciones | Abandono del carrito | Menor conversión | 4 | 3 | 12 (Medio) | Wizard por pasos, presets populares, guardar configuraciones, pruebas de usabilidad; Selenium paths críticos. | UX Producto | Tasa abandono, duración sesión, CTR (Click-Through Rate (tasa de clics)) “Añadir” | En curso | mitigar
10 | Exposición de datos personales | Seguridad Legal | Registros verbosos, mala RBAC ((Role-Based Access Control) | Fuga de PII (Información Personalmente Identificable.) | Multas (Habeas Data), reputación | 2 | 5 | 10 (Medio) | Minimizar logs, cifrado en reposo/tránsito, RBAC y principio de mínimo privilegio; pruebas de acceso con Postman; auditoria. | Seguridad | Detecciones DLP, accesos admin fallidos | Planificado | mitigar
11 | Indisponibilidad del sitio | Infraestructura Continuidad | Alojamiento de una sola región, sin auto escalado | Caída en horas pico promociones | Pérdida de ventas | 3 | 4 | 12 (Medio) | Chequeos de salud, auto escalado, CDN (Red de Entrega de Contenidos), disyuntores; monitoreo y alertas; pruebas de humo con Postman. | DevOps | Uptime %, tiempo medio de recuperación (MTTR) | En curso | mitigar transferir
12 | Fraude en pedidos/pagos | Fraude Seguridad | Cuentas falsas, prueba de tarjetas | Contracargos, pérdidas | Costos financieros | 3 | 4 | 12 (Medio) | Reglas antifraude (límite por IP usuario), validaciones KYC ligeras, webhooks verificados; conciliación; Escenarios de TestRail. | Finanzas Seguridad | % contracargos, puntuación reglas antifraude | Planificado | mitigar
13 | Integración de pagos mal asegurados | Pagos Seguridad | Webhooks sin verificación, CSR F (Cross-Site Request Forgery (Falsificación de Petición en Sitios Cruzados)) | Falsos positivos de pago | Entrega sin pago | 3 | 5 | 15 (Alto) | Verificar firma de webhooks; secreto simbólico; fichas CSRF; Colecciones de devoluciones de llamadas de cartero; pruebas negativas. | Backend | Webhooks rechazados por firma, discrepancias factura | En curso | mitigar
14 | Privacidad y consentimiento | Legal Privacidad | Falta de política clara, cookies | Incumplimiento Ley 1581/2012 | Sanciones quejas | 2 | 4 | 8 (Medio) | Políticas de privacidad/tyc, banner de cookies, registro de consentimientos; TestRail verificación legal. | Legal | Solicitudes de eliminación de datos, quejas | Planificado | mitigar
15 | Datos analíticos inexactos | Informes Decisión | Eventos mal definidos o duplicados | Decisiones erradas | Pérdida de foco comercial | 3 | 3 | 9 (Medio) | Diccionario de eventos, QA de seguimiento en TestRail, validación por muestreo. | Datos Producto | Discrepancia >5% entre fuentes | En curso | mitigar
16 | Falta de trazabilidad de pruebas | Calidad Proceso | Fugas a producción | Fugas a producción | Regresiones | 3 | 4 | 12 (Medio) | Uso de TestRail (suites por módulo), evidencia, métricas de cobertura; integración con CI. | Líder de control de calidad | % cobertura casos críticos, defectos post-liberación | En curso | mitigar
17 | APIS inestables | Backend Calidad | Rompimientos de clientes | Rompimientos de clientes | Interrupciones | 3 | 4 | 12 (Medio) | Contratos OpenAPI, colecciones Postman (+Newman en CI), servidores simulados y pruebas de contrato. | Backend | % fallos 4x 5x por lanzamiento, tiempo respuesta | En curso | mitigar
18 | Escalabilidad del recetario | Recetario Desempeño | Cálculo intensivo sin cache | Lento al escalar | Abandono | 3 | 3 | 9 (Medio) | Caché por receta/porciones, precálculos, pruebas de rendimiento básicas; Selenio para tiempos percibidos. | Backend | Receta de puntos finales de latencia P95, Percentil 95 (de latencia tiempos) | Planificado | mitigar
19 | Accesibilidad deshabilitada | UX Experiencia de usuario, Accesibilidad | Falta de WCAG (Pautas de accesibilidad al contenido web) básica | Experiencia de usuario | Menor alcance, riesgo reputacional | 2 | 3 | 6 (Medio) | Contraste, etiquetas, teclado; pruebas Selenium + checklist accesibilidad. | Experiencia de usuario | Cuestiones de contraste navegación | Planificado | mitigar
20 | Gestión de contenidos e imágenes. | Catálogo Operación | URLs rotas, tamaños pesados | Carga lenta o imágenes rotas | UX Experiencia de usuario, negativa | 3 | 3 | 9 (Medio) | Validación de URLs, compresión, CDN; Selenio para verificación visual; monitoreo | Contenido | % imágenes con error, LCP (La pintura con contenido más grande) | En curso | mitigar
21 | Configuración de adobos incompatibles | Servicios UX Experiencia de usuario | Combinaciones no recomendadas | Quejas por sabor mala experiencia | Reputación | 2 | 3 | 6 (Medio) | Reglas de negocio (no mezclar X con Y), presets de adobos “probados”, comentarios en UI; casos TestRail. | Producto | % devoluciones por adobo | Planificado | mitigar
22 | Dependencia de un solo proveedor | Terceros Continuidad | Pago/hosting único | Punto único de falla | Indisponibilidad | 2 | 4 | 8 (medio) | Proveedor alternativo o plan B manual, acuerdos SLA; pruebas periódicas de conmutación por error. | Dirección | Eventos de failover mes | Planificado | Transferir Mitigar