## herrami
Herramientas y tecnologías a utilizar Proyecto Los Almeida
Área | Herramientas / Tecnologías
Frontend | HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap o React JS
Backend | Node.js + Express.js
Base de datos | MongoDB (NoSQL) o MySQL (según disponibilidad y práctica)
Diseño UI/UX | Figma, Balsamiq
Control de versiones | Git + GitHub
Gestión del proyecto | Trello con metodología Scrum (sprints de 2 semanas)

## modulos
Módulos a desarrollar (funcionalidades) - Proyecto Los Almeida
🧑‍💼 | Registro y login de usuarios por rol
🥩 | Gestión de productos (crear, editar, eliminar)
🛒 | Carrito de compras con cálculos inteligentes
💳 | Módulo de pagos electrónicos
📖 | Módulo de recetas sugeridas + preparación paso a paso
📦 | Gestión de inventario + alertas de bajo stock
📊 | Reportes básicos de ventas y pedidos
🔹Cr | iterios de aceptación
El | proyecto se considerará exitoso si cumple con los si | guientes puntos:
El | cliente puede registrarse, iniciar sesión y realizar | un pedido sin errores.
El | administrador puede gestionar productos e inventario | de forma intuitiva.
El | inventario se actualiza en tiempo real con cada vent | a.
El | sistema muestra recetas coherentes con los productos | seleccionados.
Los | pagos electrónicos funcionan con validación adecuad | a.
El | sistema genera reportes básicos exportables.
🔹Re | cursos humanos involucrados
Rol
Líd | er del proyecto
Pro | duct Owner / Documentación
Des | arrollador Fullstack
Dis | eñadora UI/UX
🔹Ti | empo estimado de desarrollo
El | proyecto se desarrollará en 5 sprints de 2 semanas, | para un total de 10 semanas, distribuidos así:
Spr | int 1: Configuración, diseño UI/UX, registro/login
Spr | int 2: Gestión de productos + carrito
Spr | int 3: Pagos y recetas
Spr | int 4: Inventario y reportes
Spr | int 5: Pruebas, ajustes y entrega
🔹Pr | esupuesto estimado
Ite | m
Hos | ting (Render.com)
Dom | inio web
Her | ramientas usadas
Man | o de obra
Tot | al aproximado
🔹Re | stricciones
El | sistema requiere conexión a internet activa para su | funcionamiento.
La | visualización de recetas dependerá de una base prede | finida, no de modelos de IA reales.
El | sistema está diseñado para uso inicial en el municip | io de Floridablanca.
🔹In | tegraciones futuras (visión a largo plazo)
Ent | renamiento de un modelo de IA real con historial de | compra.
Des | arrollo de una app móvil para Android e iOS.
Int | egración con sistemas contables.
Cre | ación de un módulo de fidelización (cupones, ruletas | , descuentos).
Rep | ortes avanzados (BI, analítica predictiva).
¿Te | gustaría que compilemos esto en un documento Word c | on portada, índice, normas APA y listo para entregar?
O s | i prefieres seguimos ahora con los objetivos general | y específicos, o con el desarrollo de las propuestas individuales + diagramas de flujo.
Tú | eliges.
O si prefieres seguimos ahora con los objetivos general y específicos, o con el desarrollo de las propuestas individuales + diagramas de flujo.
Tú eliges.

## Recursos Humanos
Recursos humanos Proyecto Los Almeida
Rol | Responsable
Líder del proyecto | Juan Sebastián Parra
Product Owner / Documentación | Fredy Alonso Almeyda García
Desarrollador Fullstack | Fernando Elías Bevans Cataño
Diseñadora UI/UX | Camila Andrea Losada Gamboa

## Tiempo Estimado
Sprint | Procesos -Funcionalidades
Sprint 1: | Configuración, diseño UI/UX, registro/login
Sprint 2: | Gestión de productos + carrito
Sprint 3: | Pagos y recetas
Sprint 4: | Inventario y reportes
Sprint 5: | Pruebas, ajustes y entrega
Sprint 3: | Pagos y recetas
Sprint 4: | Inventario y reportes
Sprint 5: | Pruebas, ajustes y entrega